南  宁  学  院

南院规划〔2018〕6号

关于印发《南宁学院迎接2017年度广西民办高等学校年检工作实施方案》的通知

各部门：

经学校领导同意，现将《南宁学院迎接2017年度广西民办高等学校年检工作实施方案》印发给你们，请你们高度重视、认真组织实施，遵照执行。

南宁学院

2018年3月20日

南宁学院迎接2017年度广西民办高等学校年检工作实施方案

根据《关于开展2017年度民办高等学校年检工作的通知》（桂教规划〔2018〕6号）精神，广西民办高校年检专家工作组拟定于2018年3月27日到校实地检查我校办学情况，为全面总结学校办学经验，展示学校办学成果，推进学校各项建设与发展，做好迎检具体工作，结合学校实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《民办高等学校办学管理若干规定》（教育部令第25号）、《广西民办高等学校年度检查暂行办法》要求，以2017年度广西民办高等学校年检工作（以下简称“年检”）为契机，进一步加强学校的规范管理，引导和促进学校健康发展，为把我校建设为全国一流应用技术大学而努力。

二、工作步骤

（一）3月19日至3月21日，为自查自评阶段。按照领导批示精神，由学校办公室牵头，发展规划处具体落实，各部门配合，各部门认真对照《广西民办高等学校年检考核指标及任务分解表》（见附件1），逐项开展年检的自查、自评工作。各责任部门根据年检内容撰写好汇报材料（见附件2），对照考核指标体系内容逐条逐项填报《2017年度民办高校年检南宁学院自查报告书》（见附件3），报告书的撰写要求理念到位、事实支撑、优势找准、问题写透，于3月21日前将汇报材料与《2017年度民办高校年检南宁学院自查报告书》电子档发送至发展规划处邮箱nnxyfzghc@163.com，联系人：黎丹，联系电话：5900843。

（二）3月19日至3月21日，为支撑档案资料收集阶段。各部门根据自查自评结果，认真对照考核指标体系内容，按照学校要求全面开展支撑档案资料的收集工作，充分辅佐考核指标情况和自查自评结果。各责任部门按照测评指标要求和民办高校年检支撑材料目录格式规范（见附件4）收集支撑材料，于3月21日前将支撑档案资料纸质档装盒，送至学校办公室秘书科李鹏飞处，联系电话：5900990。

（三）3月23日至3月25日，为自检自查和备检阶段。学校办公室于3月25日前完成年检支撑档案资料归档，将自查报告书、支撑档案资料目录汇总排版印刷，制定迎检接待方案，迎接教育厅验收考评。

（四）3月27日，迎接教育厅年检专家工作组进校实地检查。

（五）3月27日以后，按照教育厅年检专家工作组反馈的整改意见，落实改进与建设工作。

三、工作要求

（一）本次年检工作实行部门责任制，各责任部门负责人为第一责任人。各责任部门负责人要高度重视创建工作，精心组织、认真落实，确保完成各项指标，顺利地完成年检各项工作。

（二）本次年检时间紧任务重，部门负责人要加强领导和组织工作，认真解读检查办法和通知要求，切实把工作落实到具体的责任人，同时要随时跟进支撑档案资料的收集、整理工作。各责任部门要严格按照《广西民办高等学校年检考核指标及任务分解表》，填写好自查报告书，并按照规范格式上交各项支撑档案资料。

（三）各责任部门要充分认识到年检工作的重要性，把年检工作作为学校的一项基础性建设工作来抓，并以本次年检工作为契机，建立学校长效规范有序的管理机制。

附件：1.广西民办高等学校年检考核指标及任务分解表

2.2017年度民办高校年检南宁学院汇报材料分

工安排

3.2017年度民办高校年检南宁学院自查报告书

4.2017年度民办高校年检支撑材料格式规范

南宁学院

2018年3月20日

南宁学院办公室　　　　             2018年3月20日印发

校对：陈铁       录入：黎丹       排版：兰保剑